КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка B2C-маркетплейса спортивного питания

TUNNER / TNR на платформе 1С-Битрикс «Бизнес»

Апрель 2026 г.   |   Исполнитель: Fullstack-разработчик

1. О проекте

Настоящее коммерческое предложение подготовлено по итогам встречи с представителями «Фуд Инновация» (бренды TUNNER и TNR). Цель проекта — создание полноценного B2C-маркетплейса спортивного и функционального питания с развитой экосистемой бренда: персонализацией, блогингом, платной подпиской на цифровой контент и интеграцией с 1С.

Ключевые особенности проекта

- Сложная матрица цен (оптовые / розничные / персональные) и учёт остатков по нескольким складам

- Уникальный Личный кабинет: тестирование → персональный план питания и тренировок

- Платная подписка на цифровые продукты (гайды, рецепты, консультации нутрициологов)

- ИИ-консультант на базе Gemini/Perplexity API, обученный на базе знаний компании

- SEO-стратегия с привязкой статей к врачам через Schema.org (E-E-A-T)

- Разработка ведётся по методологии Agile с двумя средами (Dev + Prod)

2. Выбор платформы и шаблона

Для реализации проекта выбрана платформа 1С-Битрикс в редакции «Бизнес» — единственная редакция, поддерживающая несколько складов и разные типы цен одновременно. В качестве базового решения используется «Аспро: Максимум» — наиболее популярный и функциональный шаблон интернет-магазина в экосистеме Битрикс (более 10 000 установок, регулярные обновления).

Использование готового шаблона позволяет:

- Сократить бюджет на ~700 000–900 000 ₽ по сравнению с разработкой с нуля

- Стартовать с готовыми модулями: фильтрация, корзина, отзывы, бонусная программа

- Кастомизировать дизайн до неузнаваемости под брендбук TUNNER / TNR

3. Лицензии и готовые решения

| Позиция | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом — редакция «Бизнес» | 1 | 96 500 ₽ | 96 500 ₽ |
| Шаблон интернет-магазина «Аспро: Максимум» | 1 | 149 900 ₽ | 149 900 ₽ |
| Продление лицензии Бизнес (год 2) | 1 | 24 125 ₽/год | 24 125 ₽ |
| ИТОГО по блоку |  |  | 270 525 ₽ |

⚑ Продление лицензии Бизнес (год 2) указано для информации о ежегодных расходах заказчика. В бюджет разработки не входит.

4. Состав и стоимость работ

Почасовая ставка: 3 500 ₽/ч. Оценка дана в условных часах с учётом опыта разработки на 1С-Битрикс. Фактическое время может варьироваться ±15% в зависимости от уточнений ТЗ.

| № | Блок работ | Состав работ | Часов | Ставка | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и настройка платформы | Развёртывание Битрикс «Бизнес», установка Аспро: Максимум, конфигурация Dev + Prod сред, базовые настройки магазина | 12 | 3 500 ₽ | 42 000 ₽ |
| 2 | Кастомизация дизайна под брендбук | Цветовая гамма, шрифты, иконки, баннеры TUNNER/TNR; кастомные CSS-компоненты поверх шаблона; адаптив | 32 | 3 500 ₽ | 112 000 ₽ |
| 3 | Доработка карточки товара | Блок КБЖУ-инфографики, видеообложка, блок «совместимость», нестандартные вариации с отдельными URL для SEO | 20 | 3 500 ₽ | 70 000 ₽ |
| 4 | Личный кабинет — тест-модуль | Форма многошаговое тестирование пользователя, сохранение ответов, логика расчёта результата | 40 | 3 500 ₽ | 140 000 ₽ |
| 5 | Личный кабинет — персональные планы | Автогенерация плана питания и тренировок по результатам теста, интерфейс разделов «Тренировки», «Питание», «Подписка», «Бонусы» | 60 | 3 500 ₽ | 210 000 ₽ |
| 6 | Платная подписка | Модуль рекуррентных платежей, управление доступом к закрытому контенту, страница подписки, опрос при отмене | 50 | 3 500 ₽ | 175 000 ₽ |
| 7 | Нестандартная бонусная и реф. программа | Кастомная логика: кэшбек 5%, сгорание через 90 дней, начисление за ДР/отзывы/регистрацию; реферальные ссылки с логированием и защитой | 30 | 3 500 ₽ | 105 000 ₽ |
| 8 | Сложное ценообразование | Матрица оптовых/розничных/персональных цен, учёт остатков по нескольким складам, привязка к группам пользователей | 24 | 3 500 ₽ | 84 000 ₽ |
| 9 | ИИ-бот (Gemini/Perplexity API) | Интеграция чат-виджета с API, обучение на базе знаний компании, контекстные ответы по ассортименту и нутрициологии | 30 | 3 500 ₽ | 105 000 ₽ |
| 10 | SEO: Schema.org и микроразметка | Разметка авторов-врачей (Person, MedicalWebPage), настройка ЧПУ для вариаций, хлебные крошки, OpenGraph | 12 | 3 500 ₽ | 42 000 ₽ |
| 11 | Интеграция логистики (СДЭК, Яндекс) | API СДЭК и Яндекс Курьеров: автоматический расчёт стоимости и сроков доставки на странице оформления заказа | 16 | 3 500 ₽ | 56 000 ₽ |
| 12 | Доработка интеграции с 1С | Настройка обмена: несколько складов, матрица цен, персональные условия (сверх стандартного модуля Аспро) | 16 | 3 500 ₽ | 56 000 ₽ |
| 13 | Триггерные сценарии и рассылки | Брошенная корзина, напоминание об окончании запаса, опрос при отмене подписки; Unisender/SMS-интеграция | 14 | 3 500 ₽ | 49 000 ₽ |
| 14 | QA и деплой | Тестирование сценариев покупки, подписки, ЛК; кросс-браузер; деплой на Prod | 20 | 3 500 ₽ | 70 000 ₽ |
|  | ИТОГО |  | 376 |  | 1 316 000 ₽ |

5. Сводная стоимость проекта

| Статья расходов | Сумма |
| --- | --- |
| Лицензии и готовые решения (разово) | 270 525 ₽ |
| Разработка и настройка (376 ч × 3 500 ₽/ч) | 1 316 000 ₽ |
| ИТОГО (без НДС) | 1 586 525 ₽ |
| Из них: MVP (Этап 1) — ориентировочно 60% | 951 915 ₽ |
| Из них: Доработки и интеграции (Этап 2) — 40% | 634 610 ₽ |

⚑ Стоимость рассчитана по средней ставке 3 500 ₽/ч (диапазон 2 500–4 000 ₽/ч). Итоговая ставка фиксируется в договоре.

⚑ НДС не предусмотрен (применяется УСН). При необходимости выставления НДС — стоимость пересчитывается.

6. Этапы и график

| Этап | Название | Что входит | Срок | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура + каталог | Битрикс, Аспро, кастомизация, каталог, карточки, SEO-базис | 2–3 нед. | 30% |
| 2 | Личный кабинет + подписка | ЛК, тест-модуль, персональные планы, платная подписка, ценообразование | 4–6 нед. | 40% |
| 3 | Интеграции + маркетинг | Оплата, логистика, 1С, CRM, рассылки, ИИ-бот, бонусная/реф. программа | 3–4 нед. | 20% |
| 4 | Тест и запуск | QA, нагрузочное тестирование, деплой на Prod, обучение команды | 1–2 нед. | 10% |
|  | ИТОГО |  | ~3 мес. | 100% |

⚑ Сроки указаны при условии своевременного предоставления брендбука, доступов к 1С и обратной связи по согласованиям.

7. Что не входит в данное КП

- Хостинг и серверная инфраструктура (рекомендуется VDS от 4 CPU / 8 GB RAM)

- Наполнение товарами, фото, описаниями (контент-менеджмент)

- SEO-продвижение и контекстная реклама после запуска

- Разработка мобильного приложения (iOS/Android) — при необходимости оценивается отдельно

- Интеграция с Roistat (подключение через JS-тег — на стороне заказчика)

- Дизайн логотипов, иллюстраций, видеоматериалов для контента

8. Условия сотрудничества

Оплата

- 30% — предоплата после подписания договора (покрывает лицензии + старт работ)

- 40% — по завершению Этапа 2 (Личный кабинет + подписка)

- 20% — по завершению Этапа 3 (все интеграции)

- 10% — после деплоя на Prod и приёмки

Гарантии

- Гарантийная поддержка: 2 месяца после запуска (исправление ошибок бесплатно)

- Передача всех исходников, доступов и документации

- Ежедневные апдейты по ходу спринтов в выбранном мессенджере

9. Следующий шаг

Для старта проекта необходимо согласовать данное КП, подписать договор и внести предоплату. После этого в течение 3 рабочих дней стартуют работы по Этапу 1.

КП действительно 30 дней с даты выставления.

Исполнитель: Fullstack-разработчик  |  Дата: апрель 2026 г.